柳科协字〔2016〕50号

关于印发《2016年柳州市“十月科普大行动”方案》的通知

各县区科协，市直各有关单位、科普教育基地：

为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入宣传“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，动员全社会共同参与创新创造创业，形成大众创业、万众创新的生动局面，促进全民科学素质跨越提升,为实施创新驱动发展战略和实现全面建成小康社会奠定坚实的群众基础和人才基础，柳州市委组织部、宣传部、文明办、科技局、科协决定共同组织2016年柳州市“十月科普大行动”活动。现将《2016年柳州市“十月科普大行动”方案》印发给你们，请结合本县区本部门实际情况，认真组织开展各项主题活动。

附件：1、2016年柳州市“十月科普大行动”方案

2、2016年柳州市“十月科普大行动”活动目录

中共柳州市委组织部           中共柳州市委宣传部

中共柳州市委精神文明建设      柳州市科学技术局

委员会办公室

柳州市科学技术协会

2016年9月6日

附件1：

2016年柳州市“十月科普大行动”方案

一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面实施《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》，围绕2016年全国科普日活动主题“创新放飞梦想，科技引领未来”，结合开展全市“美丽广西·生态乡村”建设专项活动，以“全国科普日”和柳州市“十月科普大行动”为载体，开展多元化、互动性强、公众参与度高的线上线下等多种主题科普活动，让公众感受高新科技的魅力以及对未来生活的影响，组织动员全社会和全民共同参与创新创造创业，形成大众创业、万众创新的生动局面，促进全民科学素质跨越提升。为深入推进柳州市“实业兴市，开放强柳”，打造产业集聚、要素集聚、人口集聚的西江经济带龙头城市做出新的贡献。

二、活动主题

创新放飞梦想 科技引领未来

三、活动时间

2016年9月至12月

四、主办单位

中共柳州市委组织部、中共柳州市委宣传部、中共柳州市委

精神文明建设委员会公室、柳州市科学技术局、柳州市科学技术协会

五、组织机构

为加强对开展“十月科普大行动”活动的组织领导，成立柳州市“十月科普大行动”组委会。

主  任：郑晓鸿   市科协主席

副主任：农志光   市委组织部副部长

刘正铭   市委宣传部副部长、文明办主任

卢  波   市科技局党组成员

任俊峰   市科协副主席

组委会下设办公室，负责日常工作。办公室设在市科协科普部。办公室主任由任俊峰同志兼任。副主任由市委组织部办公室副主任唐芳、市委宣传部未成年人工作科科长赵亮、市科技局农村科科长刘勇和市科协科普部部长胡笛同志组成。

组委会办公室成员由各参与单位派员担任。各县区要相应成立“十月科普大行动”组委会。

六、重点活动

围绕“创新放飞梦想 科技引领未来”主题，大力开展内容丰富多彩、公众喜闻乐见的科普活动，多渠道、多形式向公众普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。主要活动内容见附件。

七、加大宣传力度，增强宣传效果

各县区组委会要加强对“十月科普大行动”宣传工作的组织领导，组织新闻媒体对各项活动进行广泛宣传报道，介绍重点活动，扩大宣传的覆盖面和影响力，提高公众参与科普活动的积极性。

八、具体要求

各县区组委会和全市各级学会（协会、研究会）、企业科协、科普教育基地要根据2016年柳州市“十月科普大行动”的方案要求，高度重视，加强领导，整合资源，结合实际，精心策划、抓紧部署、认真组织，保证活动顺利开展并取得实效。

九、总结评比表彰

2016年12月10日前，各县区组委会和各参与单位要对活动情况进行总结，并将活动总结及其电子版（包括图片）报柳州市“十月科普大行动”组委会办公室，组委会将对在本次活动中取得显著成绩的集体及个人向上级推荐表彰。

柳州市“十月科普大行动”组委会办公室

地  址：柳州市高新二路7号柳州市科协科普部

联系人：陈琰琰  胡  笛

联系电话：2625843    2621042（传真）   邮编：545006

E-mail:  lzkxkpb@163.com

附件2：

2016年柳州市“十月科普大行动”活动目录

| 序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年柳州市“十月科普大行动”启动仪式 | 9月30日 | 三江县 |
| 2 | 组织科普教育基地进基层活动 | 9-12月 | 6县4城区 |
| 3 | 组织开展“五个一”农村实用技术培训 | 10-12月 | 待定 |
| 4 | 组织开展科技馆进校园活动6次 | 9月 | 柳州市区、融水县 |
| 5 | 组织开展中秋天文科普活动 | 9月5日 | 柳州科技馆 |
| 6 | 组织开展国庆主题科普活动 | 10月3日 | 柳州科技馆 |
| 7 | 组织参加广西发明创造成果展览交易会中小学生发明创造板块组展 | 10月下旬 | 贵港 |
| 8 | 举办RCJ机器人标准平台项目和未来工程师竞赛项目培训班 | 10-11月 | 柳州市科协 |
| 9 | 举办市青少年科技创新大赛辅导员培训班 | 10-11月 | 柳州市科协 |
| 10 | 举办全市青少年科技创新大赛 | 11月中下旬 | 柳州市科协 |
| 11 | 举办2016年青少年科学素质工作表彰大会 | 11月中下旬 | 柳州市科协 |
| 12 | 举办RCJ国际青少年机器人竞赛 | 12月3-4日 | 待定 |
| 13 | 科普服务进乡村活动 | 9-11月 | 林溪镇林溪街、同乐乡同乐街 |
| 14 | 柳州图书馆走进社区活动，举办《开展《你是我的骄傲，我是你的自豪——家长如何挖掘孩子的天赋》讲座 | 9月13日 | 东门社区 |
| 15 | 柳州图书馆走进社区活动，开展图书展阅及举办《爸爸妈妈看过来！——“如何营造家庭阅读氛围》讲座 | 9月24日 | 祥和社区 |
| 16 | 园林植物识别 | 9月11日 | 市园林科学研究所 |
| 17 | 种植绿色希望 孕育绿色生命 | 10月15日 | 市园林科学研究所 |
| 18 | 大声说出你的名字 | 11月19日 | 市园林科学研究所 |
| 19 | 你我同行 呵护绿色成长 | 12月17日 | 市园林科学研究所 |
| 20 | 龙潭公园大课堂——辛柳文化交流活动 | 9月中下旬 | 龙潭公园内辛柳友谊园 |
| 21 | 龙潭公园非物质文化体验活动 | 10月中旬 | 龙潭公园内侗寨 |
| 22 | 大龙潭2016秋季生态科普活动 | 10月下旬 | 龙潭公园内 |
| 23 | 2016年大龙潭第二届芦笙大赛 | 11月中旬 | 龙潭公园内 |
| 24 | 自然生态馆生态科普教育活动 | 12月 | 龙潭公园内自然生态馆 |
| 25 | 花好月圆•放飞梦想——柳州园博园2016年秋季百日草花展科普活动 | 9月17日 | 柳州园博园 |
| 26 | 2016中国柳州国际水上狂欢节灯会之花灯文化科普活动 | 9月17日 | 柳州园博园 |
| 27 | 柳州园博园“十月科普大行动”活动 | 10月 | 柳州园博园 |
| 28 | 柳州园博园“可食地景”第二期科普讲堂活动 | 11月 | 柳州园博园 |
| 29 | 柳州园博园“植物科普游览专线”活动 | 9-12月 | 柳州园博园 |
| 30 | 柳州园博园“播种春天”郁金香科普活动 | 12月 | 柳州园博园 |
| 30 | 极地·非洲动植物科普展 | 10月 | 动物园科普馆 |
| 32 | 工业知识进校园 | 9-11月 | 市内各中小学 |
| 33 | 柳州工业历史科普讲座 | 10月 | 工业博物馆前厅 |
| 34 | 集邮文化知识科普活动 | 10月1-3日 | 工业博物馆前厅 |
| 35 | 惠民书吧科普读书活动 | 10-12月 | 工业博物馆免费书吧 |
| 36 | 组织学校及幼儿园（一机幼等）参观节能科普教育基地 | 11月中旬 | 三中路市委大院节能科普教育基地 |
| 37 | 节能大篷车下乡宣传 | 10月28日 | 柳江县中心广场 |
| 38 | 城市规划科普专场 | 每周一次 | 柳州城市规划展览馆 |
| 39 | 校园气象站开放教学 | 9月下旬 | 柳钢一中、桂景湾小学 |
| 40 | 气象防灾减灾科普宣传志愿服务走进农村 | 9月下旬-10月上旬 | 融安县泗顶镇 |
| 41 | 气象防灾减灾科普宣传志愿服务走进社区 | 9月下旬-10月上旬 | 柳州市雃儒街道、协和社区 |
| 42 | 科普教育基地开放 | 10月上中旬 | 柳州市气象局 |
| 43 | 举办首届柳江流域湘黔桂五市（州）气象学术交流会 | 10月中下旬 | 柳州市 |
| 44 | 城中区十月科普大行动开幕仪式 | 10月18日 | 城中区恒隆汇丫丫儿童城 |
| 45 | 城中区科普讲座浅谈市场选购蔬菜与安全食用 | 10月21月 | 城中区阳光100社区 |
| 46 | 城中区消防知识培训及实战演练 | 10月28日 | 城中区阳光100社区 |
| 47 | 学校十月科普大行动系列活动 | 10月10-24日 | 城中区弯塘小路学文华校区 |
| 48 | 学校科技小创意比赛 | 10月8-28日 | 城中区景行小学潭中校区 |
| 49 | 学校科幻画比赛 | 10月8-28日 | 城中区景行小学潭中校区 |
| 50 | 学校科普宣传讲座 | 10月8-28日 | 城中区景行小学潭中校区 |
| 51 | 科普进农村讲座活动 | 10月8-28日 | 城中区环江村 |
| 52 | 科普进农村游园活动 | 10月8-28日 | 城中区环江村 |
| 53 | “放飞科学梦想”——快乐科普校园行活动 | 10-11月 | 柳南区（待定） |
| 54 | 科普知识进社区 | 10-12月 | 柳南区各社区 |
| 55 | 铁路文化物件征集活动 | 10-12月 | 柳南区永前东社区 |
| 56 | 铁路文化图片展 | 10-12月 | 柳南区永前东社区 |
| 57 | 肉羊养殖技术培训 | 11月 | 柳南区安顺养殖基地 |
| 58 | 农民实用技术培训 | 11月 | 柳南区太阳村镇 |
| 59 | 坚持科学发展 走进低碳生活 | 9月中旬 | 鱼峰区狮山小区小广场 |
| 60 | 节约能源 保护生态 | 10月下旬 | 鱼峰区蟠龙社区内 |
| 61 | 消防应急疏散演练 | 11月中旬 | 鱼峰区柳州市十四中 |
| 62 | 深入学习法律 普及安全知识 | 11月下旬 | 鱼峰区柳州书市广场 |
| 63 | 老年人合理用药科普知识宣传 | 10月中旬 | 鱼峰区龙泉山社区活动室 |
| 64 | 居家安全科普知识文艺汇演宣传 | 9月下旬 | 鱼峰区洛维小区 |
| 65 | 重大动物疫情应急演练活动 | 10月 | 鱼峰区水南村六组 |
| 66 | 北雀三小第四次科技节 | 10月 | 柳北区北雀三小 |
| 67 | 第五中学全国科普活动日暨校园科学节 | 10月 | 柳北区第五中学 |
| 68 | 凤凰社区科普知识手抄报比赛 | 10月27日 | 柳北区凤凰社区 |
| 69 | 宏力社区“科学饮食、健康生活”厨艺大赛 | 10月20日 | 柳北区宏力社区 |
| 70 | 长塘镇卫生院慢性病讲座 | 9月 | 柳北区长塘镇卫生院 |
| 71 | 半岛花园社区幼儿知识科普宣传 | 10月 | 柳北区半岛花园社区 |
| 72 | 欧山社区环保、交通知识宣传 | 10月 | 柳北区欧山社区 |
| 73 | 运输社区科技运动会 | 10月 | 柳北区运输社区 |
| 74 | 雀山社区创意帽子DIY活动 | 10月19日 | 柳北区雀山社区 |
| 75 | 福利社区“生命与水”知识讲座 | 10月 | 柳北区福利社区 |
| 76 | 十月科普大行动启动仪式 | 10月 | 融安县（具体位置待定） |
| 77 | 科技进校园 | 10月 | 融安县沙子中心小学 |
| 78 | 全区青少年“飞向北京”“飞向太空”航模比赛 | 11月 | 融安县文体中心大院内 |
| 79 | 全国青少年建筑模型比赛 | 12月 | 广州市 |
| 80 | 农村适用技术“五个一”培训 | 10-12月 | 融安县12个乡镇 |
| 81 | 科普进校园活动 | 9-10月 | 鹿寨县中小学 |
| 82 | 科普知识宣传活动 | 10月 | 鹿寨镇社区县城文化广场 |
| 83 | 科普知识竞赛 | 10月 | 鹿寨县基层协会 |
| 84 | 农村实用技术培训 | 9-11月 | 鹿寨县各乡镇 |
| 85 | 科普服务进社区（乡村）活动8场{次} | 9-11月 | 三江县部分乡镇 |
| 86 | 青少年科普活动 | 9-11月 | 三江县部分学校及青少年活动中心 |
| 87 | 农村适用技术“五个一”培训 | 10-12月 | 三江县15个乡镇 |
| 88 | 区少数民族科普工作队到柳江开展科普活动 | 9月19-20日 | 柳江县壮校附小 |
| 89 | 科普进校园活动 | 9-10月 | 柳江县拉堡二小，进德中心校 |
| 90 | 科普进社区活动 | 10-11月 | 柳江县农贸社区、建都社区 |
| 91 | 科普大集 | 11-12月 | 柳江县拉堡镇、三都镇 |
| 92 | 科普咨询、培训 | 9-12月 | 柳江县各乡镇、协会 |
| 93 | 配合市科技馆开展科普进校园活动 | 9月 | 融水县香粉、四荣、融水镇 |
| 94 | 良寨乡培洞村香猪、香鸭养殖技术培训 | 9月 | 融水县良寨 |
| 95 | 三防镇兴洞村香鸭、香猪养殖技术培训 | 10月 | 融水县三防 |
| 96 | 良寨乡安全村茶叶种植及管护技术培训 | 10月 | 融水县良寨 |
| 97 | 良寨大里村黑糯种植技术培训 | 11月 | 融水县良寨 |
| 98 | 红水乡良友村灵芝、黑糯种植技术培训 | 11月 | 融水县红水 |
| 99 | 红水乡黄奈村茶叶及黑糯种植技术培训 | 12月 | 融水县红水 |
| 100 | 杆洞乡辣椒及药材种植技术培训 | 12月 | 融水县杆洞 |
| 101 | 香粉乡林下种植技术培训 | 12月 | 融水县香粉 |
| 102 | 科普文艺演出 | 10月 | 柳城县大埔镇 |
| 103 | 科普讲座 | 10月 | 柳城县大埔镇 |
| 104 | 青少年科普剧比赛 | 10月 | 柳城县大埔镇 |
| 105 | 桑蚕培训 | 11月 | 柳城县冲脉镇 |
| 106 | 电子商务培训 | 11月 | 柳城县大埔镇 |