柳州市科学技术协会

中共柳州市委宣传部

文件

柳州市教育局

柳州市科技局

柳州市农业农村局

柳州市卫生健康委员会

柳科协字〔2020〕39号

关于印发2020年八桂科普大行动柳州活动方案的 通 知

各县区科协、县区宣传部、教育局、科技局、农业农村局、卫生健康委，各科普教育（示范）基地，市全民科学素质工作领导小组各成员单位，各有关单位：

2020年是“十三五”规划收官之年，同时也是《广西全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》实施收官之年，是全面建成小康社会实现第一个百年奋斗目标的关键一年，为深

（此页无正文）

公开方式：主动公开

柳州市科学技术协会办公室           2020年5月13日印发

附件1

2020年八桂科普大行动柳州活动方案

为做好2020年八桂科普大行动柳州活动组织筹办工作，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实自治区党委、政府关于全民科学素质建设攻坚的工作部署，补短板、强弱项，加大科普宣传，丰富科普内容，拓展科普渠道，优化科普服务，精准发力，精准施策，全面提升我市全民科学素质，促进科学普及与科技创新协同发展，确保实现2020年柳州市公民具备科学素质的比例达到8%的目标。

二、活动主题

广泛动员全民参与 提升公民科学素质

三、活动时间

2020年4月下旬—9月底。

四、主办单位

柳州市科协、中共柳州市委宣传部、柳州市教育局、柳州市科技局、柳州市农业农村局、柳州市卫生健康委。

五、组织机构

（一）成立2020年八桂科普大行动柳州活动组委会

主  任：郑晓鸿   市科协党组书记、主席

副主任：覃琪涛   市委宣传部副部长、文明办主任

程  卓   市教育局调研员

石继宏   市科技局副局长

佘锦伟   市农业农村局总农艺师

覃映雪   市卫生健康委党组成员、副主任

任俊峰   市科协副主席

成  员：柳州市全民科学素质工作领导小组其他成员单位分管领导。

（二）设立2020年八桂科普大行动柳州活动组委会办公室

主  任：任俊峰（兼） 市科协副主席

副主任：温书泉   市委宣传部未成年人思想道德建设科二

级主任科员

黄煜欣   市电化教育站书记、站长

李  超   市科技局成果转化与区域创新科科长

朱  明   市农业农村局市场信息与科教科科长

卢廷杰   市卫生健康委宣教科科长

朱锦莹   市科协科普部副部长

组委会办公室设在柳州市科协，负责日常工作。各县区相应设立本县区八桂科普大行动组委会办公室，负责落实工作机构和人员，制订本地活动方案，组织开展各项主题活动。

六、活动内容

（一）科学精神传播联合行动。围绕人工智能、5G技术、工业互联网等前沿科技热点及环境保护、卫生健康、食品安全等民生领域焦点问题，开展系列科普活动，促进公众科学文化素养和精神文明水平双提升；宣传讲述爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的科学家精神，弘扬精益求精、执着专注的工匠精神，大力弘扬爱国奉献精神，号召广大科技工作者成就建功立业新时代。

（二）基层科普联合行动。围绕脱贫攻坚和乡村振兴，坚持分类施策、因人因地施策方针，组织科技专家和农村专业技术协会、科普示范社区、科普示范基地、科普中国e站、基层科普带头人和科普工作队，特别是历年“社区科普益民计划”和“科普惠农兴村计划”奖补对象，带头围绕主题，结合基层尤其对口支援点的实际，开展线上线下科技讲座、农村适用技术培训等活动。

（三）科普教育基地联合行动。各级各地科普教育基地以及相关学会、高等院校、科研院所和高新企业积极推出与主题相关的科普展览或科普宣传活动，如举办公众开放体验活动，博物馆、实验室、陈列室开放日活动等。

（四）校园科普联合行动。积极动员科学家、优秀科技工作者开展走进校园系列科普活动，如公益科普课堂、科学剧、科普讲座、科学实验走进校园等，把科学知识、科学方法、科学精神传递给青少年，启迪他们的科学思维、创新创造思路。

（五）科技志愿者服务联合行动。动员科技志愿服务组织、科技志愿者面向基层，深入开展科普讲座、科普培训、科普咨询、科普展教、科普竞赛和科普实践等多种形式的志愿服务活动，引导广大群众树立科学、健康的生产生活理念。

（六）科普大篷车联合行动。集中更多优质科普资源开展科普大篷车进乡村、进社区、进校园、进军营活动，满足广大群众尤其是基层民众的科普需求，助力全民科学素质全面提升。

七、工作要求

（一）加强领导，压实责任。各县区级科协、各有关单位要加强对“2020年八桂科普大行动柳州活动”的组织领导，制定本县区、本部门和单位的工作方案，扎实有效推动重点人群科学素质全面提升，确保实现我市公民科学素质建设攻坚目标。

（二）广泛宣传，营造氛围。积极组织各级媒体记者加大对“2020年八桂科普大行动柳州活动”的宣传力度，让更多公众了解和参与活动，扩大活动的受益面和影响力。

（三）精准发力，满足需求。充分利用官网、微信、微博、腾讯、头条、抖音等新媒体平台和电视、广播等融媒体平台实施精准推送，多层次满足公众对科普知识的需求。

八、总结表彰

10月底，柳州市科协将根据各县区科协及有关单位开展活动的情况和推荐报送的材料，评选出“2020年八桂科普大行动柳州活动”优秀组织单位、先进个人及优秀特色活动。评优办法另行通知。

附件2

2020年八桂科普大行动柳州活动目录

| 序号 | 活动名称 | 时间 | 主办单位 | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年柳州市公民科学素质网络竞赛活动 | 5-9月 | 市科协 | 柳州微科普公众号 |
| 2 | 利用微信公众号宣传各类科普知识 | 1-12月 | 市科协 | 柳州微科普公众号 |
| 3 | 集中走访看望科技工作者 | 5-9月 | 市科协 | 待定 |
| 4 | 开展全市优秀科技工作者宣传活动 | 5-9月 | 市科协 | 待定 |
| 5 | 召开庆祝“全国科技工作者日”座谈会 | 5-9月 | 市科协 | 待定 |
| 6 | 组织我市企业科技工作者开展企业创新方法培训班 | 5-9月 | 市科协 | 待定 |
| 7 | 科技馆新馆试运行 | 待定 | 科技馆 | 柳东文化广场 |
| 8 | 柳州科技馆下基层（社区）活动 | 7-9月 | 科技馆 | 各县区 |
| 9 | 柳州科技馆进校园活动 | 7-9月 | 科技馆 | 各县区 |
| 10 | “机器人搭建与编程”系列课程 | 7-11月 | 城中区科协 | 景行小学 |
| 11 | “阳光心态，健康生活”心理健康教育活动 | 4-6月 | 城中区科协 | 弯塘小学教育集团 |
| 12 | 垃圾分类科普讲堂 | 5月20日 | 柳北区科协 | 怡江社区大会议室 |
| 13 | “玩中学”科技节 | 9月30日 | 柳北区科协 | 胜利小学操场、学校各活动场馆 |
| 14 | “阅科普，悦未来”系列科普读书活动 | 5-9月 | 柳南区科协 | 柳南区 |
| 15 | 健康科学素养巡讲活动 | 5-9月 | 柳南区科协 | 柳南区 |
| 16 | 农村实用技术培训 | 5-9月 | 柳南区科协 | 柳南区 |
| 17 | 科普知识进社区活动 | 5-9月 | 柳南区科协 | 柳南区 |
| 18 | 2020年鱼峰区“云上三月三·我们的节日”科普山歌大家唱科普宣传暨新时代文明实践志愿服务活动 | 4月 | 鱼峰区科协 | 天马街道 |
| 19 | 2020年鱼峰区牛品种改良、母牛发情鉴定农业技术培训暨新时代文明实践志愿服务活动 | 5月 | 鱼峰区科协 | 白沙镇 |
| 20 | 2020年鱼峰区“关爱女性，倡导健康和谐生活”科普知识讲座暨新时代文明实践志愿服务活动 | 6月 | 鱼峰区科协 | 白莲街道南山社区 |
| 21 | 2020年鱼峰区“安全生产、应急防灾避险”主题科普宣传暨新时代文明实践志愿服务活动 | 6月 | 鱼峰区科协 | 驾鹤街道 |
| 22 | 2020年鱼峰区关爱妇女儿童、防灾减灾科普宣传暨新时代文明实践志愿服务活动 | 6月 | 鱼峰区科协 | 五里亭街道 |
| 23 | 2020年鱼峰区食品安全、环保科普宣传暨新时代文明实践志愿服务活动 | 6月 | 鱼峰区科协 | 天马街道 |
| 24 | 2020年鱼峰区开展种植农业技术培训暨新时代文明实践志愿服务活动 | 6月 | 鱼峰区科协 | 里雍镇 |
| 25 | 2020年鱼峰区“崇尚科学反对邪教、关爱妇女儿童 打造幸福家庭健康教育”系列科普进村屯暨新时代文明实践志愿服务活动 | 6月 | 鱼峰区科协 | 荣军街道驾鹤村委 |
| 26 | 2020年鱼峰区反邪教、关爱儿童科普宣传科普宣传暨新时代文明实践志愿服务活动 | 6月 | 鱼峰区科协 | 麒麟街道 |
| 27 | 2020年鱼峰区防艾、献血日科普讲座暨新时代文明实践志愿服务活动 | 7月 | 鱼峰区科协 | 箭盘山街道 |
| 28 | 2020年鱼峰区“防灾减灾，应急救护，食品安全” 系列科普宣传暨新时代文明实践志愿服务活动 | 7月 | 鱼峰区科协 | 荣军街道银柳社区 |
| 29 | 2020年鱼峰区健康、关爱妇女科普宣传暨新时代文明实践志愿服务活动 | 8月 | 鱼峰区科协 | 天马街道 |
| 30 | 2020年鱼峰区拥军和校园周边食品安全科普宣传暨新时代文明实践志愿服务活动 | 8月 | 鱼峰区科协 | 麒麟街道 |
| 31 | 2020年鱼峰区“我安全、我健康、我快乐”青少年暑期自护科普教育走进科学，认识世界暨新时代文明实践志愿服务活动 | 8月 | 鱼峰区科协 | 五里亭街道 |
| 32 | 2020年鱼峰区农村林下养鸡技术培训暨新时代文明实践志愿服务活动 | 8月 | 鱼峰区科协 | 白沙镇 |
| 28 | 2020年鱼峰区“远离毒品 预防艾滋 珍爱生命”主题科普宣传活动暨新时代文明实践志愿服务活动 | 9月 | 鱼峰区科协 | 白莲街道大桥社区 |
| 29 | 2020年鱼峰区“关爱妇女儿童、反邪教” 主题科普宣传暨新时代文明实践志愿服务活动 | 9月 | 鱼峰区科协 | 驾鹤街道 |
| 30 | 2020年鱼峰区反邪教、环保大型科普宣传暨新时代文明实践志愿服务活动 | 9月 | 鱼峰区科协 | 箭盘山街道 |
| 31 | 科技下镇、科普大集活动 | 6-9月 | 柳江区科协 | 成团镇、进德镇 |
| 32 | 科普进社区 | 8-9月 | 柳江区科协 | 农贸社区、城中社区 |
| 33 | 中小学生科普活动 | 7-9月 | 柳江区科协 | 拉堡二小、柳江二中 |
| 34 | 精准扶贫科普培训 | 4-9月 | 柳江区科协 | 柳江区科普培训基地、协会、示范基地 |
| 35 | 科普宣传、科普活动 | 5-9月 | 柳江区科协 | 柳江区文化广场 |
| 36 | 科普微信公众平台宣传（科普知识推送及平台维护） | 4-9月 | 柳城县科协 | 微信公众号 |
| 37 | “科普服务乡村振兴助力精准扶贫工程”甘蔗种植技术培训 | 5月 | 柳城县科协 | 太平镇 |
| 38 | “科普服务乡村振兴助力精准扶贫工程”豆角种植技术培训 | 6月 | 柳城县科协 | 太平镇 |
| 39 | “科普服务乡村振兴助力精准扶贫工程”淡水鱼养殖技术培训 | 6月 | 柳城县科协 | 社冲乡 |
| 40 | “科普服务乡村振兴助力精准扶贫工程”肉牛养殖技术培训 | 6月 | 柳城县科协 | 冲脉镇 |
| 41 | “科普服务乡村振兴助力精准扶贫工程”培训十场 | 4-9月 | 柳城县科协 | 六塘镇 |
| 42 | 科普进校园 | 6-9月 | 鹿寨县科协 | 实验小学、乡镇学校 |
| 43 | 全民科学素质培训工作 | 5-10月 | 鹿寨县科协 | 社区、乡镇各村委 |
| 44 | “五个一”工程培训 | 5-10月 | 鹿寨县科协 | 各协会、基地 |
| 45 | 开展三江县2020年“八桂科普大行动”启动仪式 | 5月20日 (拟定) | 三江县科协 | 县城多耶广场(或江川小学校门广场) |
| 46 | 科技场馆主题日联合行动 | 5月-9月 | 三江县科协 | 古宜镇中学、古宜镇小学、县民族中学、玉民小学等科普活动室 |
| 47 | 开展扶贫特色产业实用技术培训行动(计划举办6期) | 5月-9月 | 三江县科协 | 贫困村 |
| 48 | 协助开展科普大篷车联合行动 | 5月-9月 | 三江县科协 | 古宜镇各社区、县内中小学校校园 |
| 49 | 开展农村实用技术培训 | 4-9月 | 融安县科协 | 各乡镇各村屯 |
| 50 | “八桂科普大行动”宣传活动 | 5-9月 | 融安县科协 | 融安县长安广场、各乡镇 |
| 51 | 毛木耳种植技术培训 | 4月 | 融水县科协 | 红水乡 |
| 52 | 土鸡养殖技术培训 | 4月 | 融水县科协 | 红水乡 |
| 53 | 禾花鲤鱼养殖及黑糯米种植技术培训 | 8月 | 融水县科协 | 安太乡 |
| 54 | 桑芽菜种植技术培训 | 6月 | 融水县科协 | 同练乡 |
| 55 | 黑木耳种植技术培训 | 9月 | 融水县科协 | 良寨乡 |
| 56 | 蓝莓种植技术培训 | 7月 | 融水县科协 | 白云乡 |
| 57 | 茶叶种植技术培训 | 9月 | 融水县科协 | 融水镇、安太乡 |
| 58 | 蜜蜂养殖技术培训 | 5月 | 融水县科协 | 融水镇 |
| 59 | 阵地开放活动：民族刺绣、标本制作、苗锦制作、航模制作、竹木艺制作 | 5月 | 融水县青少年活动中心 | 活动中心 |
| 60 | 融水县小学生科幻画比赛 | 6月 | 融水县青少年活动中心 | 活动中心 |
| 61 | 科技文化进校园活动 | 9月 | 融水县青少年活动中心 | 待定 |
| 62 | 我们的节日·清明 公众号科普 | 4月5日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞洞穴科学博物馆公众号 |
| 63 | “防疫有我，爱卫同行”爱国卫生月活动 | 4月17日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞博物馆园区 |
| 64 | 柳州白莲洞洞穴科学博物馆电子宣传册 | 4月30日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞洞穴科学博物馆公众号 |
| 65 | “五一”假期博物馆免费开放活动 | 5月1日- 5月5日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 |
| 66 | “五一”假期线下科普调查 | 5月1日- 5月5日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 |
| 67 | “5.18”国际博物馆日与“文化与自然遗产日”宣传活动——创意“扭一扭”社教作品展 | 5月16日-6月14日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 |
| 68 | “5.18”国际博物馆日与“文化与自然遗产日”宣传活动——“我眼中的……”博物馆研学活动 | 5月18日-5月31日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 |
| 69 | 二十四节气之小满 公众号科普 | 5月20日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞洞穴科学博物馆公众号 |
| 70 | 二十四节气之芒种 公众号科普 | 6月5日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞洞穴科学博物馆公众号 |
| 71 | 二十四节气之夏至 公众号科普 | 6月21日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞洞穴科学博物馆公众号 |
| 72 | 我们的节日·端午 公众号科普 | 6月25日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞洞穴科学博物馆公众号 |
| 73 | 暑期线上科普活动 | 7月-8月 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞洞穴科学博物馆公众号 |
| 74 | 二十四节气之小暑 公众号科普 | 7月6日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞洞穴科学博物馆公众号 |
| 75 | 二十四节气之大暑 公众号科普 | 7月22日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞洞穴科学博物馆公众号 |
| 76 | 二十四节气之立秋 公众号科普 | 8月7日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞洞穴科学博物馆公众号 |
| 77 | 二十四节气之处暑 公众号科普 | 8月22日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞洞穴科学博物馆公众号 |
| 78 | 我们的节日·七夕 公众号科普 | 8月25日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞洞穴科学博物馆公众号 |
| 79 | 二十四节气之白露 公众号科普 | 9月7日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞洞穴科学博物馆公众号 |
| 80 | 二十四节气之秋分 公众号科普 | 9月22日 | 白莲洞洞穴科学博物馆 | 白莲洞洞穴科学博物馆公众号 |
| 81 | 广西博物馆“十佳研学课程”“案例评选活动 | 5月8日-5月16日 | 柳州博物馆 | 广西博物馆协会 |
| 82 | “5·18国际博物馆日”文旅融合主题研学讲座 | 5月16日上午9：00 | 柳州博物馆 | 柳州博物馆三楼学术报告厅 |
| 83 | 2020年广西社会科学普及活动周暨柳州科普活动周 | 5月18日-24日 | 柳州博物馆 | 鱼峰区龙擎苑社区 |
| 84 | “我们的节日”系列互动体验（儿童节、端午节、七夕节等） | 6月1日、25日、8月25日 | 柳州博物馆 | 柳州博物馆一楼中庭互动区 |
| 85 | 第九届“小小讲解员”培训班暨暑期活 动 | 待定 | 柳州博物馆 | 柳州博物馆 |
| 86 | “博物馆进校园”系列趣味课堂 | 待定 | 柳州博物馆 | 柳州市各小学校园 |
| 87 | 生命的开始·绿豆发芽实验 | 5-9月 | 都乐公园 | 都乐公园 |
| 88 | 认识孑遗植物·保护濒危物种 | 5-9月 | 都乐公园 | 都乐公园 |
| 89 | 端午节·制香包 | 6月 | 都乐公园 | 都乐公园 |
| 90 | 节日·鲜花·花语 | 9月 | 都乐公园 | 都乐公园 |
| 91 | 认识校园植物 | 5-9月 | 都乐公园 | 都乐公园 |
| 92 | 5.18国际博物馆馆日系列活动 | 5月18日 | 柳州工业博物馆 | 柳州工业博物馆 |
| 93 | 6.1柳州工业博物馆“科普云阅读”线上活动 | 6月1日 | 柳州工业博物馆 | 柳州工业博物馆 |
| 94 | 柳州工业博物馆“科普下乡小课堂” | 7月15日 | 柳州工业博物馆 | 融水县杆洞乡尧告村小学 |
| 95 | 柳州市“全国低碳日”主题宣传活动 | 6月 | 公共机构节能展示科普教育基地 | 待定 |
| 96 | 线上VR全景导览服务 | 5月18日 | 军事博物园 | 军事博物园 |
| 97 | 推出户外展品扫码讲解 | 5月18日 | 军事博物园 | 军事博物园 |
| 98 | 推出志愿者讲堂线上课程 | 5月18日 | 军事博物园 | 军事博物园 |
| 99 | 模型坦克对战体验 | 5月19日 | 军事博物园 | 市人民广场 |
| 100 | 军博园及社教活动推介 | 5月19日 | 军事博物园 | 市人民广场 |
| 101 | 迎端午-制作香囊体验(网络线上) | 6月23日 | 军事博物园 | 军事博物园 |
| 102 | 2020龙潭公园“以书会友 遇见更好的自己”科普云活动 | 4月16日-30日 | 龙潭公园 | 龙潭公园科普群 |
| 103 | 2020年广西科学普及活动柳州活动周启动仪式 | 5月18日 | 龙潭公园 | 鱼峰区 |
| 104 | 2020年龙潭公园侗族木构建筑科普云活动 | 6月10日 | 龙潭公园 | 龙潭公园科普群 |
| 105 | 2020年龙潭公园志愿者垃圾分类科普培训 | 8月 | 龙潭公园 | 龙潭公园 |
| 106 | 2020年龙潭公园园林文化科普活动 | 9月 | 龙潭公园 | 龙潭公园内 |
| 107 | “防灾小卫士”大赛 | 5月 | 市气象局 | 线上活动 |
| 108 | “防汛宣传季” | 5-7月 | 市气象局 | 线上活动 |
| 109 | “防范中小学生溺水”科普基地专题开放 | 7-9月 | 市气象局 | 市气象局 |
| 110 | “赏石小书屋”赏石科普书籍免费阅读活动 | 1月-12月 | 柳州奇石馆 | 马鹿山奇石博览园 |
| 111 | 园区内抗击新冠病毒感染科普宣传 | 2-5月 | 柳州奇石馆 | 马鹿山奇石博览园、箭盘山奇石园 |
| 112 | 柳州奇石馆“赏石文化研学之旅”活动 | 5月-9月 | 柳州奇石馆 | 马鹿山奇石博览园 |
| 113 | 《柳州奇石馆》微信平台线上游览及线上科普 | 2月-9月 | 柳州奇石馆 | 柳州奇石馆 |
| 114 | 2020年广西社会科技普及活动周暨柳州科普活动周启动仪式 | 5月18日-5月24日 | 柳州奇石馆 | 鱼峰区龙擎苑社区、马鹿山奇石博览园 |
| 115 | “感恩有您 陪伴成长”柳州奇石博览园6.1儿童节亲子活动日 | 5月30日-6月1日 | 柳州奇石馆 | 马鹿山奇石博览园 |
| 116 | 暑期“小小解说员”非遗赏石文化研学之旅培训活动 | 8月1日-8于28日 | 柳州奇石馆 | 马鹿山奇石博览园 |
| 117 | 8.30第九个全国赏石日柳州分会场活动 | 8月30日 | 柳州奇石馆 | 马鹿山奇石博览园 |
| 118 | 古籍修复技艺体验 | 6月 | 市图书馆 | 广西科技大学图书馆 |
| 119 | 2020年广西社会科学普及活动周柳州活动-“颂经典 传家风”微书评有奖征集 | 4月23日-5月16日 | 市图书馆 | 柳州市图书馆官网http://www.lzlib.org.cn，或微信公众号 |
| 120 | 赏山水，品人文，银发游广西”征文活动 | 4月-5月 | 市图书馆 |  |
| 121 | 五月科技活动周，争做科普智多星！ | 5月 | 市图书馆 |  |
| 122 | “泛书海 平墨香”书评有奖征集 | 4月23日-5月23日 | 市图书馆 |  |
| 123 | 健康生活我行动——馆员荐书 | 4月-6月 | 市图书馆 |  |
| 124 | “行走的阅读”研学系列活动 | 5月下旬、6月下旬 | 市图书馆 |  |
| 125 | 全民悦读 周末荐赏 | 4月-5月 | 市图书馆 |  |
| 126 | 南山战疫情，文化滋民心——“南山书堂”系列阅读活动（共2期） | 4月下旬、6月上旬 | 市图书馆 |  |
| 127 | “风雅·颂”中华家风家训系列活动（共2期） | 5月上旬、6月下旬 | 市图书馆 |  |
| 128 | “满城书香”经典主题阅读活动 | 4月10日-4月30日 | 市图书馆 |  |
| 129 | “科学抗疫 阅读助力”主题书展 | 4月-9月 | 市图书馆 |  |
| 130 | “众志成城 抗击疫情”主题连环画创作公益行 | 4月-6月 | 市图书馆 |  |
| 131 | 第十三届广西中小学生“国是家”网页、微视频和电脑小报制作大赛活动 | 4月-9月 | 市图书馆 |  |
| 132 | 广西壮族自治区少年儿童“众志成城 齐心战‘疫’”第二届原创绘本设计大赛 | 4月-7月 | 市图书馆 |  |
| 133 | “当影视遇上图书”线上有奖答题活动 | 4月23日-30日 | 市图书馆 |  |
| 134 | 打造柳州本土有声故事平台 | 4月-6月 | 市图书馆 |  |
| 135 | 云赏柳图 | 4月-6月 | 市图书馆 | 抖音号（LZ.TSG）或搜抖音（柳图·阅甫轻艺术生活空间） |
| 136 | 小丽花科普课堂 | 5月30日 | 园博园 | 园博园东门花海 |
| 137 | “垃圾分类我最行”科普体验活动 | 5月30日-6月15日 | 园博园 | 园博园红桥下 |
| 138 | 水生花卉科普讲堂 | 7月 | 园博园 | 园博园贺州园 |
| 139 | 全国科普日生态环保科普活动 | 9月 | 园博园 | 园博园生态科普展示厅 |
| 140 | “神奇的植物”主题科普活动 | 6月 | 市园林科学研究所 | 市园林科学研究所 |
| 141 | “广西特色植物”主题科普活动 | 7月 | 市园林科学研究所 | 市园林科学研究所 |
| 142 | “巧用生活中常见植物治病”主题科普活动 | 8月 | 市园林科学研究所 | 市园林科学研究所 |
| 143 | “课本里的植物”主题科普活动 | 9月 | 市园林科学研究所 | 市园林科学研究所 |
| 144 | 柳州动物园“最靓的仔”云直播羊驼剪毛 | 4月29日 | 柳州动物园 | 柳州动物园 |
| 145 | 开展国际生物多样性日活动（为小鸟安装鸟屋） | 5月中旬 | 柳州动物园 | 柳州动物园 |
| 146 | 启动“小主播”招募与培训工作 | 6月 | 柳州动物园 | 柳州动物园 |
| 147 | 蜀琳生日会 | 7月5日 | 柳州动物园 | 柳州动物园 |
| 148 | 开展“致敬地球母亲”系列活动。 | 8月 | 柳州动物园 | 柳州动物园 |
| 149 | “小主播”带你云游动物园 | 8月 | 柳州动物园 | 柳州动物园 |
| 150 | “世界爱牙日”云直播——带你看看动物们的牙齿 | 9月20日 | 柳州动物园 | 柳州动物园 |